## التوجيه والارشاد
رقم الهدف العام | الهدف العام | رقم الهدف التفصيلي | الهدف التفصيلي | اسم البرنامج | المدة |  | المتطلبات | الجهة المنفذة الرئيسية | الجهة المساندة | الفئة المستهدفة | مؤشر التحقق
[5 empty] | من | إلى
4 | بناء الشخصية الاسلامية المتكاملة للطلاب ورعايتهم | 2 | رعاية القيم والاتجاهات والممارسات الايجابية فكريا وصحيا ونفسيا واجتماعيا | البرنامج الوطني الوقائي للطلاب والطالبات (فطن) لتحقيق الوعي الذاتي والوقاية من المؤشرات السلبية | 1436/11/8 | 1437/7/20 | ورش عمل ومقرات وتجهيزات | ادارة البرنامج الوطني الوقائي (فطن) | ادارة التوجيه والارشاد ومؤسسات المجتمع المختلفة | الطالبات والمرشدات المجتمع المدرسي | تدريب 3000طالبة على المهارات الحياتية
4 | بناء الشخصية الاسلامية المتكاملة للطالبات وعايتهم | 2 | رعاية القيم والاتجاهات والممارسات الايجابية فكريا وصحيا ونفسيا واجتماعيا | في بذور اليوم كا.هار المستقبل (برنامج ارشادي لمكافحة الفساد) | 1436/11/11 | 1437/7/30 | بشريه ( فرق عمل) ماليه وتجهيزات | إدارة توجيه وإرشاد الطالبات | المدارس ومرشدات طلابيات ومديرات ورائدات النشاطوحدات المكاتب | الطالبات واولياء الامور والمجتمع المدرسي | توعية الطالبات بقيمة النزاهة وتجنب الفساد بكل صوره بنسبة 100%
4 | بناء الشخصية الاسلامية المتكاملة للطالبات وعايتهم | 2 | رعاية القيم والاتجاهات والممارسات الايجابية فكريا وصحيا ونفسيا واجتماعيا | (كن قدوة برنامج ارشادي للمحافظة على النظافة | 1437/1/1 | 1437/1/8 | بشريه ( فرق عمل) ماليه وتجهيزات | ادارة توجيه وارشاد الطالبات بمنطقة الرياض | لمدارس ومرشدات طلابيات ومديرات ورائدات النشاط وحدات المكاتب | طالبات / المجتمع المدرسي/أولياء أمور | توعية الطالبات بأهمية المحافظة على نظافة البيئة والبعد عن رمي المخلفات
4 | بناء الشخصية الاسلامية المتكاملة للطالبات ورعايتهم | 2 | رعاية القيم والاتجاهات والممارسات الايجابية فكريا وصحيا ونفسيا واجتماعيا | نحن نربي قبل ان نعاقب برنامج ارشادي لتفعيل قواعد السلوك والمواظبة في المدارس | 1436/11/15 | 1437/7/20 | بشريه ( فرق عمل) ماليه وتجهيزات | المكاتب | المدارس | طالبات / مديرات /معلمات/ مرشدات/أولياء أمور | زيادة وعي المجتمع المدرسي والبيئة المحيطة بمسؤولياتها وتأهيلها للتعامل مع الطالبات وف خصائصهن العمرية وانخفاض المخالفات السلوكية بنسبة 75%
4 | بناء الشخصية الاسلامية المتكاملة للطالبات ورعاتهم | 2 | رعاية القيم والاتجاهات والممارسات الايجابية فكريا وصحيا ونفسيا واجتماعيا | بحضوري ارتقي برنامج ارشادي للحد من الغياب | 1436/11/5 | 1437/8/20 | بشريه ( فرق عمل) ماليه وتجهيزات | ادارة توجيه وارشاد الطالبات بمنطقة الرياض | الادارة ووحدات التوجيه والارشاد والمدارس | طالبات في م/ث المرشدات الامهات0 | الحد من الغياب في الفترات الميتهدغة بنسبة 80%
4 | بناء الشخصية الاسلامية المتكاملة للطالبات ورعاتهم | 2 | رعاية القيم والاتجاهات والممارسات الايجابية فكريا وصحيا ونفسيا واجتماعيا | الحماية من العنف والايذاء | 1436/11/8 | 1437/7/20 | بشريه ( فرق عمل) ماليه وتجهيزات | الادارة العامة وحدة الخدمات الارشادية والمكاتب والمدارس | وحدات التوجيه والارشاد بالمكاتب وادارة التدريب اتربوي والمدارس مؤسسات المجتمع المختلفه | المدارس المجتمع المدرسي اولياء الامور | الحد من حالات العنف والايذاء بنسبة 75%
4 | بناء الشخصية الاسلامية المتكاملة للطالبات ورعايتهم | 2 | رعاية القيم والاتجاهات والممارسات الايجابية فكريا وصحيا ونفسيا واجتماعيا | تفعيل دور المدارس في التوعية التربوية والاجتماعية |  | ــــــــــــ | بشريه ( فرق عمل) ماليه وتجهيزات | وحدات التوجيه والارشاد +المدارس | الادارة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المختلفه | الطالبات المجتمع المدرسي اولياء الامور | تنفيذ البرنامج في جميع المدارس ب/م/ث بنسبة 100%.
4 | بناء الشخصية الاسلامية المتكاملة للطالبات ورعايتهم | 2 | رعاية القيم والاتجاهات والممارسات الايجابية فكريا وصحيا ونفسيا واجتماعيا | بداية مشرفة نحو مستقبلي برنامج التهيئة الارشاديةلاستقبال الطالبات المستجدات والنظام الفصلي | 1436/11/8 | اسبوع من بداية العام | بشريه ( فرق عمل) ماليه وتجهيزات | المدارس | الادارة ووحدات التوجيه والارشاد شركات القطاع الخاص | طالبات الاول الابتدائي وطالبات الصف الرابع وطالبات الصف الاول متوسط طالبات الاول ثانوي | تنفيذ البرنامج في جميع المدارس الثانوية والمتوسطة والابتدائية بنسبة 100%
4 | بناء الشخصية الاسلامية المتكاملة للطالبات ورعاتهم | 2 | رعاية القيم والاتجاهات والممارسات الايجابية فكريا وصحيا ونفسيا واجتماعيا | اختباراتي خطوه نحو المستقبل (برنامج للاختبارات) | 1437/3/1 1437/7/21 | 1437/3/14 1437/8/15 | بشريه ( فرق عمل) ماليه وتجهيزات | المدارس | وحدات التوجيه والارشاد والادارة شركات القطاع الخاص | طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية | تنفيذ البرنامج في جميع المدارس ب/م/ث بنسبة 100%.
4 | بناء الشخصية الاسلامية المتكاملة للطالبات ورعايتهم | 2 | رعاية القيم والاتجاهات والممارسات الايجابية فكريا وصحيا ونفسيا واجتماعيا | تطلعاتي نحو المستقبل (برنامج ارشادي ومهني) | 1436/11/8 | 1437/7/20 | بشريه ( فرق عمل) ماليه وتجهيزات | الادارة | المدارس ووحدات التوجيه والارشاد جمعية النهضة النسائية والجامعات ومراكز قيلس | طالبات المرحلة الثانوية في مدرستين ث/148 ث/61و طالبات المرحلة الثانوية والمتوسطة | تدريب (180) طالبة من صفوف المرحلة الثانوية بواقع (90) طالبة من كل مدرسة
4 | بناء الشخصية الاسلامية المتكاملة للطالبة لخدمة الدين والمجتمع والوطن | 2 | رعاية القيم والاتجاهات والممارسات الايجابية فكريا وصحيا ونفسيا واجتماعيا | تفعيل الارشاد التعليمي والمهني مع مؤسسات المجتمع (روابي القابضة-بيان-مؤسسة العنود الخيرية -كلية التقنية) | 1436/8/8/ | 1437/7/20 | بشريه ( فرق عمل) ماليه وتجهيزات | الادارة | وحدات التوجيه والارشاد والمدارس مؤسسات المجتمع الاهلية والخيرية | الطالبات في جميع المراحل | تهيئة وتدريب 50%من الطالبات في المرحلة الثانوية على المهارات اللازمة لسوق العمل والتعرف على مؤسسات المجتمع
4 | بناء الشخصية الاسلامية المتكاملة للطالبة لخدمة الدين والمجتمع والوطن | 2 | رعاية القيم والاتجاهات والممارسات الايجابية فكريا وصحيا ونفسيا واجتماعيا | تميزي سر ابداعي | 1436/11/22 | 1437/1/16 | بشريه ( فرق عمل) ماليه وتجهيزات تعامييم وقاعدة بيانات | الادارة المكاتب والمدارس | وحدات التوجيه والارشاد بالمكاتب المكاتب والادارة الجامعات وادارات المكاتب | جميع الطالبات اولياء الامور | توعية الطالبات بأهمية الجوائز التي يمكن المشاركة فيها
4 | بناء الشخصية الاسلامية المتكاملة للطالبة لخدمة الدين والمجتمع والوطن | 2 | رعاية القيم والاتجاهات والممارسات الايجابية فكريا وصحيا ونفسيا واجتماعيا | رعاية الطالبات اللاتي لديهن حالات خاصة (نفسية) | 1436/11/8 | 1437/7/20 | بشريه ( فرق عمل) ماليه وتجهيزات | ادارة وحدة الخدمات الارشادية | وحدات التوجيه والارشاد بالمكاتب +المدارس | االمدارس | رفع مهارة التعامل الايجابي مع الطالبات والوعي وتوزيع 2000 نسخة من الكتيب في جميع المدارس +زيادة الوعي في الاشراف والمكاتب بكيقة التصرف مع الحالات بنسبة 75%
2 | تحسين الكفاءة المهنية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية . | 1 | تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشريه التعليمية والتربوية | الملتقى الارشادي | 1436/4/1 | 1437/4/11 | ورش عل تجهيزات معارض لمدة اسبوع | ادارة توجيه وارشاد الطالبات بمنطقة الرياض | وحدات التوجيه والارشاد بالمكاتب +المدارس +المدارس الاهلية | المرشدات الطلابيات | حضور مالايقل عن 200 مرشدة طلابية و 50 مشرفة للقاء في اليوم الاول وحضور جميع المرشدات لزيارة المعرض خلال الاسبوع وتكريم 30مرشدة على مستوى الرياض
3 | الارتقاء بجودة التعليم | 3 | رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب وفق مستويات المعيارية والمحلية والدولية | تكريم الطالبات المتفوقات"نجوم صاعدة" | 1436/11/10 | 1437/7/28 | بشريه مالية وتجهيزات | وحدات التوجيه والارشاد +المدارس | الادارة مؤسسات القطاع الخلص | جميع طالبات ب/م/ث | تنفيذ البرنامج في جميع المدارس الابتدائية مم الصف الثاني الى السادس وفي جميع مراحل المدارس م/ث بنسبة 100%
7 | تطوير المشاركة المجتمعية بين المؤسسة التعليمية بمستوياتها المختلفه ومكونات المجتمع | 2 | زيادة مشاركة مؤسسات المجتمع (القطاع الحكومي والخاص)في تقديم الخدمة التعليمية | مشروع تكافل | 1436/11/8 | 1437/7/28 | بشريه ( فرق عمل) ماليه وتجهيزات | الادارة | وحدات التوجيه والارشاد والمدارس مؤسسة تكافل الخيرية | الطالبات ذوات الحاجة المادية في جميع المراحل +المرشدات ومدخلات البانات | رعاية الطالبات ذوات الحاجة المادية في 970 مدرسة حكومية+ رفع حالات جميع الطالبات المستحقات +تدريب 50مرشدة ومدخلة بيانات
7 | تطوير المشاركة المجتمعية بين المؤسسة التعليمية بمستوياتها المختلفه ومكونات المجتمع | 2 | زيادة مشاركة مؤسسات المجتمع (القطاع الحكومي والخاص)في تقديم الخدمة التعليمية | مشروع انجاز | 1436/11/8 | 1437/7/28 | بشريه ( فرق عمل) ماليه وتجهيزات | الادارة | وحدات التوجيه والارشاد والمدارس مؤسسة انجاز السعودية | الطالبات في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية المرشحة للمشروع | تدريب 3000 طالبة في مختلف المراحل الدراسية على مهارات التخطيط والتطوير للمشاريع الصغيرة.
2 | تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية . | 1 | تتحسين الكفاة النوعية للعناصر البشريه التعليمة والتربوية | تقديم الخدمات الارشادية الامة لبنات الشهدا المفرج عنهم ومنحهن دورات مجانية | مستمر |  | بشريه ( فرق عمل) ماليه وتجهيزات | وحدات التوجيه والارشاد +المدارس | الادارة | الطالبات +المجتمع المدرسي+اولياء الامور | تنفذ البرامج في جميع المدارس ب/م/ث 100%
2 | تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية . | 1 | تتحسين الكفاة النوعية للعناصر البشريه التعليمة والتربوية | بنات السجناء والمفرج عنهم (اسبوع النزيل الخليجي) | حسب تارخ ووده |  | بشريه ( فرق عمل) ماليه وتجهيزات | وحدات التوجيه والارشاد +المدارس | الادارة | الطالبات +المجتمع المدرسي+اولياء الامور | وتنفيذ البرنامج في جميع المدارس ب/م/ث بنسبة 100%